## Sheet1
Task | Start | End
Initial Learning - Blockchain/solidity | 2025-06-03 | 2025-07-07
Background Research | 2025-06-11 | 2025-06-23
Related Work Research | 2025-06-18 | 2025-06-30
Design smart contract(s) | 2025-07-07 | 2025-07-14
Design scoring system | 2025-07-14 | 2025-07-21
Design front end | 2025-07-14 | 2025-07-21
Implement smart contract(s) | 2025-07-21 | 2025-07-28
Test smart contracts | 2025-07-25 | 2025-07-30
Implement scoring system | 2025-07-30 | 2025-08-04
Implement front end | 2025-07-30 | 2025-08-04
Test front end/whole system - user tests? | 2025-08-04 | 2025-08-11
Adapt to feedback/findings | 2025-08-11 | 2025-08-18
Create final deliverable | 2025-08-18 | 2025-08-25
Record video demonstration | 2025-08-18 | 2025-08-25
Task | Start | Duration | End
Initial Learning - Blockchain/solidity | 2025-06-03 | 35 | 2025-07-08
Background Research | 2025-06-11 | 19 | 2025-06-30
Related Work Research | 2025-06-18 | 19 | 2025-07-07
Design smart contract(s) | 2025-07-07 | 7 | 2025-06-10
Design scoring system | 2025-07-14 | 7 | 2025-07-21
Design front end | 2025-07-14 | 7 | 2025-07-21
Implement smart contract(s) | 2025-07-21 | 5 | 2025-07-26
Test smart contracts | 2025-07-25 | 5 | 2025-07-30
Implement scoring system | 2025-07-30 | 5 | 2025-08-04
Implement front end | 2025-07-30 | 5 | 2025-08-04
Test front end/whole system - user tests? | 2025-08-04 | 7 | 2025-08-11
Adapt to feedback/findings | 2025-08-11 | 7 | 2025-08-18
Create final deliverable | 2025-08-18 | 7 | 2025-08-25
Record video demonstration | 2025-08-18 | 7 | 2025-08-25
Formulas:
End = [Start]+[End]
End = B2+[End]